**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Культура»** |
| **Объект** | Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Татарское Булярово Муслюмовского муниципального района |
| **Дата посещения** | 12 июля 2019 года |
| **Состав участников** | - И.Ф.Салихзянов, начальник МКУ «Отдел культуры ММР РТ»;  - Р.А.Хуснимарданова, директор Тат.Булярского СДК; |
| **Выполнение графика работ на объекте** | - замена кровли – 100 %  - демонтаж полов – 100 %  - демонтаж перегородок – 100 %  - ремонт оконных проемов – 80 %  - ремонт входных групп – 35 %  - ремонт дверей – 0 %  - ремонт санузлов – 0 %  - ремонт сетей инженерно-технического обеспечения – 55 %  - ремонт фасада – 12 %  - ремонт отмостки – 0 %  - отделочные работы – 65 % |
| **Основные выводы** | Работа выполняется качественно. |
| **Имеющиеся проблемы** | Нехватка средств для завершения работ. |
| **Поручения, предложения, рекомендации** | Для завершения ремонтных работ требуется дополнительное финансирование в размере 3 млн. рублей. Для закупки оборудования необходимо 3 млн. рублей. |
| **Ответственные** | И.Ф.Салихзянов, начальник МКУ «Отдел культуры ММР РТ»;  И.Г.Авзалов, Генеральный директор ЗАО «Муслюмовская МСО» |





**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Безопасные и качественные автомобильные дороги»** |
| **Объект** | Ремонт асфальтно-бетонного покрытия  «Муслюмово – Старое Саитово» |
| **Дата посещения** | 08 июля 2019 года |
| **Состав участников** | Ахметов Ильнур Хатипович  И.о. Руководителя Исполнительного комитета,  Галимов Фиргат Асгатович-депутат от Совета Исансуповского СП, ООО "Мост", зам.директора, начальник ДРСУ «Муслюмовский» Гараев И.Р.  Салихов И.А. - Глава Исансуповского сельского поселения |
| **Выполнение графика работ на объекте** | Ремонт асфальтно-бетонного покрытия до н.п. Старое Саитово протяженностью 1.420 км |
| **Основные выводы** | Ремонт асфальтно-бетонного покрытия завершен на 100%. |
| **Имеющиеся проблемы** | Не выявлено |
| **Поручения, предложения, рекомендации** | Нет |
| **Ответственные** | Ахметов Ильнур Хатипович  И.о. Руководителя Исполнительного комитета,  Галимов Фиргат Асгатович-депутат от Исансуповского избирательного, ООО "Мост", зам.директора,  начальник ДРСУ «Муслюмовский» Гараев И.Р. |

****

****

****

****

**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Образование»** «Современная школа» (Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) |
| **Объект** | МБОУ «Муслюмовская гимназия» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан  МБОУ «Муслюмовская средняя общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан  МБОУ Муслюмовский лицей Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан |
| **Дата посещения** | 08 июля 2019 года |
| **Состав участников** | Бадретдинова М.Р.-зам. по социальным вопросам Исполнительного комитета ММР  Ханнанов И.М.- депутат Совета Муслюмовского муниципального района  Р.Т. Демидов, начальник МКУ «Отдел образования Муслюмовского муниципального района» |
| **Выполнение графика работ на объекте** | Прошли дистанционные курсы обучения учителей информатики, ОБЖ и технологии дополнительного образования |
| **Основные выводы** | нет |
| **Имеющиеся проблемы** | Не выявлено |
| **Поручения, предложения, рекомендации** | нет |
| **Ответственные** | Р.Т. Демидов - начальник МКУ «Отдел образования Муслюмовского муниципального района» |

**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Экология»** |
| **Объект** | Лесовосстановление на территории Муслюмовского муниципального района |
| **Дата посещения** | 11 июля 2019 года |
| **Состав участников** | А.М. Ахметзянов, заместитель главы Муслюмовского муниципального района  Сайфиев Ильнар Фирдависович  Главный специалист отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района,  Хамадищин И.Ш - депутат от Совета Митряевского СП |
| **Выполнение графика работ на объекте** | Искусственное лесовосстановление на площади 44 га. Работы завершены, приемка работ выполнена.  По состоянию на 01.06.2019г. посажено саженцев кустарников и деревьев в количестве 106000 шт.  С населением района проведены беседы, организованы массовые, семейные акции по посадке саженцев деревьев. |
| **Основные выводы** | Нет |
| **Имеющиеся проблемы** | Не выявлено |
| **Поручения, предложения, рекомендации** | Нет |
| **Ответственные** | Сайфиев Ильнар Фирдависович  Главный специалист отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района,  Хамадищин И.Ш - депутат от Совета Митряевского СП |



**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Здравоохранение»** |
| **Объект** | «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |
| **Дата посещения** | 12 июля 2019 года |
| **Состав участников** | Мурзаханов Рамиль Азгарович  Главный врач ГАУЗ «Муслюмовская центральная районная больница», Шакирянова Ильнара Ильфатовна- депутат от Совета Муслюмовского муниципального района |
| **Выполнение графика работ на объекте** | По состоянию на 12.07.19 Муслюмовская ЦРБ не обеспечена квалифицированными кадрами |
| **Основные выводы** | Ведется целенаправленная работа по привлечению молодых специалистов для работы в Муслюмовской ЦРБ |
| **Имеющиеся проблемы** | Не выявлено |
| **Поручения, предложения, рекомендации** | Нет |
| **Ответственные** | Мурзаханов Рамиль Азгарович  Главный врач ГАУЗ «Муслюмовская центральная районная больница»,  Шакирянова Ильнара Ильфатовна- депутат от Совета Муслюмовского муниципального района |

**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Демография»** |
| **Объект** | Строительство площадки для подготовки к комплексу ГТО |
| **Дата посещения** | 10 июля 2019 года |
| **Состав участников** | Магалимова Язиля Шарипзяновна  Начальник отдела ЗАГС исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района  Салимгараев Карим Саетгараевич-депутат от Совета Муслюмовского муниципального района |
| **Выполнение графика работ на объекте** | По состоянию на 10 июля 2019 года выделен земельный участок на территории СОК «Юность» для размещения комплекса ГТО. |
| **Основные выводы** | Ведутся подготовительные работы |
| **Имеющиеся проблемы** | Не выявлено |
| **Поручения, предложения, рекомендации** | Нет |
| **Ответственные** | Магалимова Язиля Шарипзяновна  Начальник отдела ЗАГС исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района  Салимгараев Карим Саетгараевич-депутат от Совета Муслюмовского муниципального района |